## Sheet1
project_name | question | insight | created_at
אלטשולר שחם | מה יש כרגע על הפרק? | על הפרק, פרויקט אלטשולר שחם נמצא במצב ירוק ומוגדר כחבילות עבודה. **משימות Azure DevOps:** * הוגדרה משימה להגדרת לוח זמנים עבור חבילת עבודה מס' 2 (IDI App). * הוגדרה משימה לבניית תכולה לשלב ב' של הפרויקט (IDI App). * קיים תיאום העלאת גרסת עמיתים לייצור (AnalystCustomers). **תוכנית עבודה (המועדכנת ביותר):** * **אתר עמיתים:** * פרויקט משיכות – שלב א' נמצא **בעבודה** ויש לתאם את תאריך העלאת הגרסה עד ה-15.06.2026. * פיתוח תכולות גרסת תיקים בעמיתים נמצא **בביצוע** ויעד סיום הוא ה-31.05.2026. * קיים פרויקט "תיקים + תיקוני באגים" סטטוס **בעבודה** עם יעד ל-01.06.2026. * **אתר מעסיקים:** * קיים "חוזר תשלומים - תקופות העסקה בכספי פיצויים" עם סטטוס **TBD** ויעד ל-31.05.2026. **משאבי צוות:** * סיון פרידמן (מנהלת פרויקטים, 50%) ואסתי רדליך (מנהלת פרויקטים, 50%) הן מנהלות הפרויקט. * סתיו ברנשטיין (מפתחת Backend, 100%) ואיילת שליסל (מפתחת Fullstack, 100%) מעורבות בפיתוח. * אריק ישראל (מפתח Frontend, 100%) אחראי על הטמעת PlayWright. **סיכונים:** * קיים סיכון של "ניהול מקביל של פרויקטים רבים" עם הסתברות גבוהה והשפעה משמעותית, המצביע על עומס על הצוות, כאשר 3 מפתחים עובדים על מערכות מרובות במקביל. * סיכון נוסף נוגע לציפיית הלקוח לדליברי מהיר יותר, עם הסתברות משמעותית והשפעה ניכרת. **משימות פרויקט פנימיות:** * **בביצוע:** הטמעת PlayWright במערכות (אריק ישראל) עד ה-24.05.2026. * **בביצוע:** פיתוח תכולות גרסת תיקים בעמיתים (סתיו ברנשטיין) עד ה-31.05.2026. * **ממתין:** תיאום תאריך העלאת גרסת משיכות בעמיתים (אסתי רדליך) עד ה-15.06.2026. --- ### 💡 תובנות והמלצות * **תעדוף וניהול עומסים:** לאור הסיכון ל"ניהול מקביל של פרויקטים רבים", יש לבחון את הקצאת המפתחים בין המערכות ולשקול תעדוף ברור של משימות כדי למנוע עיכובים וטעויות, בדגש על פרויקטים עם סטטוס TBD. * **תקשורת עם הלקוח:** יש לנהל שיח פרואקטיבי עם הלקוח בנוגע לציפיות דליברי מהיר יותר, ולהציג את התכולה המתוכננת והמשאבים הנדרשים, תוך הדגשת הערך המוסף בכל משימה. * **בדיקת מוכנות עבור TBD:** משימת "חוזר תשלומים - תקופות העסקה בכספי פיצויים" באתר מעסיקים נמצאת בסטטוס TBD עם יעד קרוב (31.05.2026). מומלץ לזרז את ההחלטה לגביה ולהקצות לה משאבים במידת הצורך. | 17/05/2026 19:56