## Sheet1
project_name | description | status | responsible | start_date | due_date | notes
אנליסט | העלאת גרסה בעמיתים לטסט | הושלם | אלישבע שליסל | 2026-05-14 | 2026-05-14
אנליסט | בדיקת גרסת עמיתים בטסטים | בביצוע | ורד גדנקן | 2026-05-14 | 2026-05-17 | יחד עם יעל
אנליסט | העלאת גרסת עמיתים לייצור | ממתין | אלישבע שליסל | 2026-05-19 | 2026-05-19 | בהתאם לאישור לקוח
אנליסט | הגדרת פתרון מאובטח לבעיית גישה בייצור | ממתין | מתן שרון | 2026-05-19 | 2026-05-20 | באישור אבט"מ
אלטשולר שחם | הטמעת PlayWright במערכות | בביצוע | אריק ישראל | 2026-05-10 | 2026-05-24 | כולל GUI
אלטשולר שחם | פיתוח תכולות גרסת תיקים בעמיתים | בביצוע | סתיו ברנשטיין | 2026-03-24 | 2026-05-31
אלטשולר שחם | העברת תמחור לדף בית חדש בעמיתים | הושלם | סיון פרידמן | 2026-05-14 | 2026-05-21 | עבור ספי
אלטשולר שחם | תיאום תאריך העלאת גרסת משיכות בעמיתים | ממתין | אסתי רדליך | 2026-06-01 | 2026-06-15 | פרויקט משיכות
דלק | ביצוע משימות פתוחות ב-Azure DevOps | בביצוע | שושנה בלוי | 2026-05-04 | 2026-05-20
דלק | פיתוח תשתיתי - מצב צפייה/קריאה בלבד באתר | ממתין | שושנה בלוי | 2026-05-03 | 2026-05-31 | ממתין לאפיון הלקוח
דלק | העברת בקשה להזמנה חדשה עבור הפיתוח | הושלם | סיון פרידמן | 2026-05-01 | 2026-05-01 | רעות מקדמת
דנאל | ביצוע עדכונים בפתרון במסגרת תחזוקה שוטפת | הושלם | אנדריי שמיגול | 2026-04-01 | 2026-04-30 | מתבצע אחת לחודש/חודשיים
דנאל | תיעוד מסמכים בתיקיית רשת | בביצוע | סיון פרידמן | 2026-05-15 | 2026-05-31
בנק יהב | קבלת גישה לכספת מול הבנק | הושלם | סיון פרידמן | 2026-04-16 | 2026-04-17 | נמסר לנתנאל
בנק יהב | מעבר מסמך סקר אבטחת מידע | בביצוע | נתנאל אליפז | 2026-04-17 | 2026-05-31 | יש לבדוק האם במסגרת אחריותנו
בנק יהב | מסירת תאריך לסקר חוזר | ממתין | אלרן עקיבא | 2026-06-01 | 2026-06-15 | ממתין לתשובת הסוקרים