## Sheet1
project_name | milestone_name | version_contents | date | status | notes
אלטשולר שחם | אתר עמיתים | •חוזר תשלומים •טרקר - שיקוף תהליכים •הסרת אופציות חיפוש בפנסיה | 2026-03-08 | LIVE
אלטשולר שחם | אתר מעסיקים | •חוזר תשלומים •חוזר תשלומים – ייצוא PDF •הצהרת מעסיק •מתחת ל-50 עובדים •תיקוני באגים •תיקוני גישות דף לוגין | 2026-03-08 | LIVE
אלטשולר שחם | אתר סוכנים | •שדרוג אנגולר •הסרת אופציות •חיפוש בפנסיה •תיקוני נגישות •תיקוני באגים •עדכון בניווט ימני | 2026-03-24 | LIVE
אלטשולר שחם | אתר עמיתים | •שיקוף מסלולים •בעמיתים •נתונים חסרים •בפנסיה •תיעוד IP לקוח •לשירות לוגין •הסרת נפטרים | 2026-04-10 | LIVE
אלטשולר שחם | אתר עמיתים | •פרויקט משיכות – שלב א' | 2026-05-01 | בעבודה
אלטשולר שחם | אתר מעסיקים | •חוזר תשלומים - תקופות העסקה בכספי פיצויים | 2026-05-31 | TBD | חוסר במשאבי פיתוח - נדרש תעדוף מול פרויקט משיכות
אנליסט | אתר עמיתים | •OTP כניסה אוטומטית •עדכון פרטים - תיקון באג שמירת כתובת •תיקון באג - העברה ב"מ •הוספת פופ אפ בכניסה לאתר | 2026-03-24 | LIVE
אנליסט | אתר עמיתים | הפקדות קופות חל"י - תיקון | 2026-04-23 | LIVE
אנליסט | אתר סוכנים | הטבות דנ"ח למעסיק | 2026-04-24 | LIVE
אנליסט | אתר הנהלה עמיתים-סוכנים | תיקון timeout למערכת | 2026-05-31 | TBD
אנליסט | אתר מעסיקים | החלפת המערכת הישנה | 2026-05-31 | TBD
דלק | אתר צי רכב | גרסת תיקונים - •תיקון לתנועות תדלוק מובייל • תיקון לתקלת ייצור בחשבוניות | 2026-03-31 | LIVE
דלק | אתר צי רכב | העלאת גרסה | 2026-04-14 | LIVE
אלטשולר שחם | אתר עמיתים | •תיקים + תיקוני באגים | 2026-06-01 | בעבודה
אלטשולר שחם | אתר סוכנים | תיקון באג בהורדת הדוח השנתי מקוצר דרך קיצור דרך בחיפוש עמיתים (גרסת פרונט) | 2026-05-06 | LIVE | בעקבות שינוי שם של הדוח מהצד של אלטשולר